|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РОЩИНСКИЙ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ВОЛЖСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  20 марта 2018 года № 21 |

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2017 году» (приложения №№ 4, 5, 6).

3. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2014-2017 годов «Дети и молодежь - наше будущее» (приложения №№ 7, 8, 9).

4. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2014-2017 годов «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» (приложения №№ 10, 11, 12).

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Глава

городского поселения Рощинский С.В. Деникин

**Аналитическая записка**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2017 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 2017 году планировалось финансировать 4 муниципальные программы.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 г.»;

2. «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2014-2017 г.г.;

3. «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2015-2017 г.»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2014-2017 г.г..

Общий объем финансовых средств местного бюджета, запланированных на реализацию программ в 2017 году, составил 15 939,3 тыс. рублей, в том числе:

На финансирование программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский», способствующих повышению качества жизни населения и укреплению населенческого потенциала, в 2017 году было предусмотрено 12 060,7 тыс. рублей бюджетных средств, что составляет 75,66 % от общего объема бюджетных средств по программам.

На программу «Дети и молодежь - наше будущее» – 40,0 тыс. рублей или 0,27 %.

На программу «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» – 2 670,5 тыс. рублей или 16,75 %.

На программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» - 1 168,2 тыс. рублей, что составляет 7,32% от общего объема.

По результатам реализации муниципальных программ за 2017 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения от 01 ноября 2013 № 32а.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) оценку степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценку степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

3) оценку степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

По степени достижения цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2017 год составляет 99,5 %. Показатели, предусмотренные программами:

- объем асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский;

- количество установки газонных ограждений на дворовой территории поселения;

- количество мигающих светофоров и дорожных знаков;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования;

- количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в мероприятиях для молодежи;

- количество районных мероприятий, в которых участвует молодежь поселения;

- количество организованных мероприятий патриотической направленности;

- удельный вес жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культуры и спорта;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в поселении;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах всех уровней власти;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля всех отремонтированных пешеходных тротуаров с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности пешеходных, не отвечающих нормативным требованиям дорог;

- доля граждан городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам;

и другие.

По итогам реализации МП за отчетный год по программам полностью выполнены показатели (индикаторы).

По степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2017 году было предусмотрено 5 207,7 тыс. рублей, после внесений изменений в бюджет поселения были соответственно внесены изменения и в МП, что составило сумму 12 060,7 тыс. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано – 12 060,7 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 4 муниципальным программам из 4. Среди них:

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- эффективной при 

По итогам интегральной оценки эффективности реализации МП за 2017 год, проведенной администрацией городского поселения, сделан вывод, что 4 МП являются **эффективными.**

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

**Рейтинг муниципальных программ за 2017 год**

**по итогам интегральной оценки эффективности их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы городского поселения Рощинский | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм) | **Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)** | *Справочно за 2015 год* | |
| *Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)* | *Место в рейтинге МП* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее значение по всем МП** | | | | | ***1*** | ***1*** |  |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ** | | | | | | | |
| 1 | МП «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 годы" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | **1,00** | *1* | *1* |
| 2 | МП "Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *2* |
| 3 | МП "Дети и молодежь – наше будущее на 2014-2017 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *4* |
| 4 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2014-2017 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *3* |

МП сохранили показатель интегральной оценки на уровне прошлого 2016 года.

Для проведения комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации МП учитывается показатель эффективности использования средств бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения установлено соответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств района бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета поселения.

При реализации МП в 2017 году использовались средства бюджета городского поселения Рощинский и районного бюджета.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2017 год показал ряд недостатков в работе с ними, которые необходимо учесть в МП, разработанных на период 2018-2021 гг..

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ поселения в 2018 году.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета поселения", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальных программ.

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 20,00 | 20,00 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский. | 20,00 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение комплекса работ по покосу,содержанию в чистоте детских игровых и спортивных площадок, находящихся на балансе администрации городского поселения Рощинский,уборка урн | 990,1 | 990,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 990,1 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение асфальтобетонных работ | 7960,2 | 7960,2 | Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский. Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 7960,2 |
| 257 0503 3100020000  Поставка и монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 500,0 | 500,0 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 500,0 |
| 257 0503 3100020000  Обустройство детской игровой площадки | 130,1 | 130,1 | Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 130,1 |
| 257 0503 3100020000  Установка газонных ограждений | 187,1 | 187,1 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский.  Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 187,1 |
| 257 0503 3100020000  Оказание услуг по формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории поселка Рощинский, корчеван ие деревьев территория кладбище | 833,1 | 833,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 833,1 |
| 257 0503 3100020000  Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы,перчатки, спец одежда | 121,2 | 121,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский | 121,2 |
| 257 0503 3100020000  Установка камер видеонаблюдения | 313,3 | 313,3 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 313,3 |
| 257 0503 3100020000  Установка информационных щитов | 153,8 | 153,8 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 153,8 |
| 257 0503 3100020000  Вывоз мусорных баков от кладбище, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | 198,0 | 198,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 198,0 |
| 257 0503 3100020000  Очистка территории от снега | 574,7 | 574,7 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 574,7 |
| 257 0503 3100020000  Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 79,1 | 79,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 79,1 |
| Итого по муниципальной программе | 12060,7 | 12060,7 |  | 12060,7 |

Разработчик Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя на 2017 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 990,1 | 0 | 990,1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по уборке детских и спортивных площадок на территории гп Рощинский | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | м2 | 52 130 | 52 130 | 52 130 |
| Отчистка урн от мусора. | шт. | 84 | 84 | 84 |
| 2. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 20,00 | 0 | 20,00 | 0 | Проведение акарицидных дезинсекционных обработок мест, часто посещаемых населением | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обработок | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Выполнение работ по акарицидной обработке, деритизации и дезинсекции территории гп Рощинский | Га | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 833,1 | 0 | 833,1 | 0 | Оказание услуг по формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории поселка Рощинский, корчеван ие деревьев территория кладбище | м2 | 131 600,00 | 131 600,00 | 131 600,00 |
| Оказание услуг по формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории поселка Рощинский, корчеван ие деревьев территория кладбище | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 187,1 | 0 | 187,1 | 0 | Установка газонных ограждений | м. | 400 | 400 | 400 |
| Установка газонных ограждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 7960,2 | 0 | 7960,2 | 0 | Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | м2 | 3620 | 3620 | 3620 |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 313,3 | 0 | 313,3 | 0 | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Установка камер видеонаблюдения | Срок поставки и установка (дней) | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | кв.м. | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 130,1 | 0 | 130,1 | 0 | Обустройство детской игровой площадки | % | 100 | 100 | 100 |
| Обустройство детской игровой площадки | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 153,8 | 0 | 153,8 | 0 | Установка информационных щитов | шт. | 15 | 15 | 15 |
| Установка информационных щитов | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 79,1 | 0 | 79,1 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | шт. | 12 | 12 | 12 |
| Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 121,2 | 0 | 121,2 | 0 | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, спец.одежды | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 198,0 | 0 | 198,0 | 0 | Вывоз мусорных баков от кладбище, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 574,7 | 0 | 574,7 | 0 | Очистка территории от снега | Кв.м | 76 260 | 76 260 | 76 260 |

Разработчик Подпись

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский, услуг по покосу травы | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 990,1 | 990,1 |
| 2. | Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Оказание услуг по обустройству детской игровой площадки территории гп Рощинский | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| 4. | Оказание услуг по формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории гп Рощинский, корчевание деревьев на территории кладбища | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 | 833,1 |
| 5. | Выполнение асфальтобетонных работ в гп Рощинский | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 | 7 960,2 |
| 6. | Установка ограждений на территории гп Рощинский | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 |
| 7. | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории гп Рощинский | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 8. | Установка камер видеонаблюдения на территории гп Рощинский | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| 9. | Установка информационных щитов в гп Рощинский | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 10. | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| 11. | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, перчатки, спец.одежды | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| 12. | Вывоз мусорных баков от кладбища, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 13. | Очистка территории гп Рощинский от снега | 574,7 | 574,7 | 574,7 | 574,7 | 574,7 | 574,7 | 574,7 | 574,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 | 12 060,7 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Культурная жизнь» городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1006 3300020000  1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения поселка Рощинский:  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Великой победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День памяти и скорби»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем | 2313,0 | 2313,0 | Проведение культурно-досуговых мероприятий в гп Рощинский | 2313,0 |
| 2. Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, марок  Публикация в газете «Волжская новь» | 375,5 | 375,5 |  | 375,5 |
| **Итого по муниципальной программе** | 2670,5 | 2670,5 |  | 2670,5 |

Разработчик Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя на 2017 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 2313,0 |  | 2313,0 |  | Проведение на территории городского поселения Рощинский культурно-досуговых мероприятий ежегодно:  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Великой победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День памяти и скорби»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем | Чел. | 0 | 35,7 | 35,7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Информационные мероприятия | 375,5 |  | 375,5 |  | Публикация мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия. Техническое обеспечение праздничных мероприятий. | % | 100 | 100 | 100 |
| Публикация материалов в газете «Волжская новь» | % | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2670,5 |  | 2670,5 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2015-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Оплата банер, хорошие новости для культурно-массового мероприятия | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 2. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (23 февраля) | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Новый год) | 253,0 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
| 3. | Организация обеспечение планового ежегодного мероприятия (Сборы военкомов) | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 4. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Масленница) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (9 Мая день Победы) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 6. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (1 июня День защиты детей) | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 7. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День поселка) | 276,0 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| 8. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День матери) | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 9. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День инвалида) | 80,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 10. | Предоставление печатной площади «Волжская новь» | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 |
| 11. | Приобретение подарков ко дню Защитника Отечества  Приобретение подарков ко дню инвалида | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 |
| 12. | Приобретение футболок с логотипом ЕР и костюмы для самодеятельности | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 | 2 670,5 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 7

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0707 3200020000  1. Организация и проведение молодёжных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  2. Организация и проведение волонтёрских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  3. Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  4. Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  5. Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодёжи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  6. Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы вместе» к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  7. Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – «День призывника», доставка допризывной молодёжи в районный военкомат Волжского района Самарской области, «День района» |  |  | Повышение уровня патриотической активности молодёжи |  |
| 257 0707 3200020000  8. Мероприятие, посвящённое «Дню семьи, любви и верности» | 40,0 | 40,0 | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | 40,0 |
| 257 0707 3200020000  9. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  10. Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодёжи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  11. Проведение «Всероссийского дня молодёжи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| **Итого по муниципальной программе** | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |

Разработчик Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя на 2017 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Не требует финансирования |  | На требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;  Содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;  Содействие предпринимательской деятельности молодежи. | Чел. |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  | Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи;  Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности; | % |  | 1,8 | 1,8 |
| 3. | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;  Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;  Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи массой физической культуре и спорту;  Развитие молодежного художественного творчества;  Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;  Профилактика ассоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;  Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;  Пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде | Чел. |  | 200 | 153 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

Приложение № 9

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Дети и молодежь – наше будущее на период 2014-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Организация и проведение молодежных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. | Организация и проведение волонтерских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 4. | Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 5. | Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 6. | Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы – вместе»  к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 7. | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях - «День призывника», доставка допризывной молодежи в районный военкомат Волжского района Самарской области, «День района». | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 8. | Мероприятие, посвященное  «Дню семьи, любви и верности» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 9. | Участие в акции  «Георгиевская ленточка» -  «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 10. | Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 11. | Проведение «Всероссийского дня молодежи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | Итого по муниципальной программе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 10

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1101 3400020000  1. Питание спортсменов, участников соревнований | 85,5 | 85,5 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 85,5 |
| 257 1101 3400020000  2. Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия  - баскетбол (женщины),  - гиревой спорт,  - лёгкая атлетика,  - пляжный волейбол,  - городошный спорт,  - настольный теннис  - волейбол (женщины),  - дартс,  - волейбол (мужчины),  - мини-футбол детский,  - футзал | 640,0 | 640,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 640,0 |
| 257 1101 3400020000  3. Закупка спортивной формы для футбольной команды «Звезда-Рощинский», футбольных мячей. | 133,1 | 133,1 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 133,1 |
| 257 1101 3400020000 4.Организация и проведение традиционных соревнований по мотокроссу, посвященных Памяти воинов интернационалистов локальных войн | 234,6 | 234,6 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 234,6 |
| 257 1101 3400020000 5.Аренда спортивного зала для занятия боксом | 75,0 | 75,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 75,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | 1168,2 | 1168,2 |  | 1168,2 |

Разработчик Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 11

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2014-2017 года

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя на 2016 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для занятий физической культуры и спорта среди различных возрастных групп и категорий граждан. | 1168,2 |  | 1168,2 |  | Количество принявших участие в мероприятиях | Чел. | 500 | 2000 | 1740 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие массового физкультурного достижения как средства оздоровления населения и укрепление здоровья средствами физических упражнений, вовлечение максимально возможного числа граждан |  |  |  |  | Количество систематически занимающихся спортом | Человек | 938 | 1500 | 1430 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1168,2 |  | 1168,2 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Подпись

Приложение № 12

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 20.03.2018 № 21

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2015-2017 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Закупка спортивной формы и инвентаря | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 2. | Питание спортсменов, участников соревнований | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 3. | Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| 4. | Проведение МОТОКРОССА | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 | 234,6 |
| 5. | Аренда спортивного зала | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 |

Ведущий специалист Подпись