|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РОЩИНСКИЙ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ВОЛЖСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  4 октября 2021 года № 82 |

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 года» (приложения №№ 1, 2).

2. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-2020 года» (приложения №№ 3, 4).

3. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2018-2020 годов «Дети и молодежь - наше будущее» (приложения №№ 5, 6).

4. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы на период 2018-2020 годов «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» (приложения №№ 7, 8).

5. Утвердить прилагаемые отчет о ходе реализации муниципальной программы «Нулевой травматизм» на 2019-2021 гг (приложения № 9).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

И.о. Главы

городского поселения Рощинский В.Н. Волков

**Аналитическая записка**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году планировалось финансировать 5 муниципальных программ.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 5 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 г.»;

2. «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 г.г.;

3. «Культурная жизнь городского поселения Рощинский в 2018-2020 г.г.»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 г.г.;

5. «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, запланированных на реализацию программ в 2020 году, составил 23 676,8 тыс. рублей, в том числе:

на финансирование программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский», способствующих повышению качества жизни населения и укреплению населенческого потенциала, в 2020 году было предусмотрено 14 390,3 тыс. рублей бюджетных средств, что составляет 60,78 % от общего объема бюджетных средств по программам;

на программу «Дети и молодежь - наше будущее» – 365,2 тыс. рублей или 1,54 %;

на программу «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» – 5 893,2 тыс. рублей или 24,89 %;

на программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» - 2 984,43 тыс. рублей, что составляет 12,6% от общего объема.

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения от 01 ноября 2013 № 32а.

Значительное уменьшение расходов за 2020 год связано с образовавшей экономией в сфере закупок по 44-ФЗ от 05.04.2013 г., а так же с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

Постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 N 70

(ред. от 23.06.2020).

"Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

Изменения, внесенные [Постановлением](file:///D:\рабочий%20стол\consultantplus:\offline\ref=3310E1FAC4705413A070797B81E4E5301A181CB9395235AD99A9FA13640CD29ABD826F776CC86F9FFDB3342797A44F0FEE13B7436FF6F23A493D44AFyDY2L) Губернатора Самарской области от 23.06.2020 N 146, [вступили](file:///D:\рабочий%20стол\consultantplus:\offline\ref=3310E1FAC4705413A070797B81E4E5301A181CB9395235AD99A9FA13640CD29ABD826F776CC86F9FFDB3342390A44F0FEE13B7436FF6F23A493D44AFyDY2L) в силу с 24.06.2020. Документ утратил силу с [01.07.2020](file:///D:\рабочий%20стол\consultantplus:\offline\ref=3310E1FAC4705413A070797B81E4E5301A181CB9395234A598AAFA13640CD29ABD826F776CC86F9FFDB3342193A44F0FEE13B7436FF6F23A493D44AFyDY2L) в связи с изданием [Постановления](file:///D:\рабочий%20стол\consultantplus:\offline\ref=3310E1FAC4705413A070797B81E4E5301A181CB9395234A598AAFA13640CD29ABD826F776CC86F9FFDB334229AA44F0FEE13B7436FF6F23A493D44AFyDY2L) Губернатора Самарской области от 30.06.2020 N 150.

Несмотря на это показатели исполнения по муниципальным программам позволяют говорить об эффективности выполнения планов мероприятий по муниципальным программам, хотя и не в полном объеме.

Остатки неиспользованных средств по муниципальным программам, объясняются так же экономией образовавшей по результатам торгов проходивших на основании 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) оценку степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценку степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

3) оценку степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

По степени достижения цели и решения задач.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2020 год составляет 80,35 %. Показатели, предусмотренные программами:

- объем асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский;

- количество установки газонных ограждений на дворовой территории поселения;

- количество мигающих светофоров и дорожных знаков;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования;

- количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в мероприятиях для молодежи;

- количество районных мероприятий, в которых участвует молодежь поселения;

- количество организованных мероприятий патриотической направленности;

- удельный вес жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культуры и спорта;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в поселении;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах всех уровней власти;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля всех отремонтированных пешеходных тротуаров с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности пешеходных, не отвечающих нормативным требованиям дорог;

- доля граждан городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам;

и другие.

По итогам реализации МП за отчетный год по программам выполнены показатели (индикаторы).

По степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2020 году было предусмотрено 15 855,2 тыс. рублей, после внесений изменений в бюджет поселения были соответственно внесены изменения и в МП, что составило сумму 23 676,85 тыс. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано – 19 024,97 тыс. рублей, что составляет 80,35 %.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации.

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 4 муниципальным программам из 4. Среди них:

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- эффективной при 

По итогам интегральной оценки эффективности реализации МП за 2020 год, проведенной администрацией городского поселения, сделан вывод, что 4 МП являются **эффективными.**

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

**Рейтинг муниципальных программ за 2020 год**

**по итогам интегральной оценки эффективности их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы городского поселения Рощинский | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм) | **Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)** | *Справочно за 2019 год* | |
| *Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)* | *Место в рейтинге МП* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее значение по всем МП** | | | | | ***1*** | ***1*** |  |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ** | | | | | | | |
| 1 | МП «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,20 | 1,00 | **1,00** | *1* | *1* |
| 2 | МП "Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *2* |
| 3 | МП "Дети и молодежь – наше будущее на 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *4* |
| 4 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *3* |
| 5 | МП «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг | 1 | 1 | 1 | **1** | *1* | *4* |

МП сохранили показатель интегральной оценки на уровне прошлого 2019 года.

Для проведения комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации МП учитывается показатель эффективности использования средств бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения установлено соответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств района бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета поселения.

При реализации МП в 2020 году использовались средства бюджета городского поселения Рощинский и районного бюджета.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2020 год показал ряд недостатков в работе с ними, которые необходимо учесть в МП, разработанных на период 2021-2023 гг..

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ поселения в 2021 году.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета поселения", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальных программ.

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0503 3100020000  Выполнение асфальтных работ | 2536.4 | 2465,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский. | 2465,9 |
| 257 0503 3100020000    Газонное  ограждение | 757.2 | 297,7 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 297,7 |
| 257 0503 3100020000  Обустройство детских игровых площадок | 863.0 | 686,1 | Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский. Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 686,1 |
| 257 0503 3100020000  Вывоз мусора с кладбища | 50.0 | 0 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 0 |
| 257 0503 3100020000  Закупка инвентаря краски | 80.0 | 0 | Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 0 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) профилактической обработке детализации и дезинсекции г.п. Рощинский | 48.6 | 48,6 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский.  Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 48,6 |
| 257 0503 310002000  Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 197.4 | 32,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 32,9 |
| 257 0503 3100020000  Постановка и монтаж дорожных знаков  (Разметка) | 490.9 | 490,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский | 490,9 |
| 257 0503 3100020000  Технический осмотр трактора | 0,8 | 0,8 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 0,8 |
| 257 0503 3100020000  Очистка нежелательной растительности д.6-14 | 590.9 | 52.8 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 52.8 |
| 257 0503 3100020000  Уборка мусора | 869.4 | 665,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 665,0 |
| 257 0503 3100020000  Установка урн и лавочек | 369.0 | 225,4 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 225,4 |
| 257 0503 3100020000  Уборка снега  МК(1)  Уборка снега  МК | 1269,3 | 499.1  337.5 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 499.1  337,5 |
| 257 0503 3100020000  Видеонаблюдение | 333.0 | 288.1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 288.1 |
| 257 0503 3100020000  Дислокация дорожных знаков (разработка плана) | 50.0 | 25,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 25,0 |
| 257 0503 3100020000  Опашка | 33.7 | 33,8 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 33,8 |
| 257 0503 3100020000  Мусорки, асфальтирование заездов на мусорные площадки | 2277,0 | 2261,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 2261,9 |
| 257 0503 3100020000  Демонтаж и установка ворот на мусульманском кладбище | 73.3 | 44,4 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 44,4 |
| 257 0503 3100020000  Навес над входом | 128.3 | 86,3 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 86,3 |
| 257 0503 3100020000  Вывоз ТКО | 0.0 | 154.0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 154.0 |
| 257 0503 3100020000  Ограждение танка | 106.8 | 48,4 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 48,4 |
| 257 0503 3100020000  Вывоз мусора  (субботник) | 350.0 | 0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 0 |
| 257 0503 3100020000  Установка биотуалетов | 0.0 | 48.0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Безопасности территории городского поселения | 48.0 |
| 257 0503 3100020000  Дезобработка территории | 305.6 | 402.9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 402.9 |
| 257 0503 3100020000  Закупка запчастей, цветочная рассада, хозтовары | 80.2 | 148.4 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 148.4 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров (асфальтирование) | 0.0 | 1295,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 1295,6 |
| 257 0503 3100020000  Закупка ГСМ антифриз | 150.0 | 76.1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 76.1 |
| 257 0503 3100020000  Гараж | 0.0 | 0.0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 0.0 |
| 257 0503 3100020000  Покос | 0.0 | 179,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 179,9 |
| 257 0503 3100020000  Предоставление спецтехники | 0.0 | 0.0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 0.0 |
| 257 0503 3100020000  Закупка триммера, бензопилы, опрыскивателя | 0.0 | 44.1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 44.1 |
| 257 0503 3100020000  Забор школа | 2379,5 | 1108,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 1108,1 |
| 257 0503 3100020000  Автовышка | 0.0 | 137,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 137,2 |
| 257 0503 3100020000  Кадастровые работы | 0.0 | 5,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 5,0 |
| 257 0503 3100020000  Опиловка | 0.0 | 599,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский  Повышение уровня  Благоустроенности и  Безопасности территории  Городского поселения | 599,1 |
| Итого по муниципальной программе | 14390,3 | 12789,0 |  | 12789,0 |

Разработчик: Волков В. Н. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 2019 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 863,0  2277.0 | 0 | 686,1  2261.9 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по обустройству детских игровых площадок на территории гп Рощинский | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | м2 | 52 130 | 52 130 | 52 130 |
| Мусорки, асфальтирование заездов на мусорные площадки | .% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 48,6 | 0 | 48,6 | 0 | Проведение акарицидных дезинсекционных обработок мест, часто посещаемых населением | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обработок | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Выполнение работ по акарицидной обработке, деритизации и дезинсекции территории гп Рощинский | Га | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 590,9 | 0 | 52,8 | 0 | Очистка нежелательной растительности д.14-6Очистка нежелательной растительности д.14-6 | м2 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 |
| Очистка нежелательной растительности д.14-6 | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 757,2 | 0 | 297,7 | 0 | Установка газонных ограждений | м. | 400 | 400 | 400 |
| Установка газонных ограждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 2536,4 | 0 | 2465,9 | 0 | Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | м2 | 3620 | 3620 | 3620 |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 333,0 |  | 288,1 |  | Установка камер видеонаблюдения | шт. |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения | Срок поставки и установка (дней) |  |  |  |
| 7. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 490,9 | 0 | 490,9 | 0 | Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | кв.м. | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | Технический осмотр трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| Технический осмотр трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 50,0 | 0 | 25,0 | 0 | Дислокация дорожных знаков  (разработка плана) | шт. | 37 | 37 | 37 |
| Дислокация дорожных знаков  (разработка плана) | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 197,4 | 0 | 32,9 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | шт. | 41 | 41 | 41 |
| Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 80.2 | 0 | 148,4 | 0 | Закупка запчастей цветочная рассада хозтовары | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 50,0 | 0 | 0.0 | 0 | Вывоз мусорных баков от кладбище, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 1269,3 | 0 | 499,1  337,5 | 0 | Уборка снега МК1 | Кв.м | 76 260 | 76 260 | 76 260 |
| Уборка снега МК |
| 14. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 73,3 | 0 | 44,4 | 0 | Демонтаж и установка ворот на мусульманском кладбище | % | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 106,8 | 0 | 48,4 | 0 | Оказание услуг по ремонту постамента монументального сооружения «Танк» | % | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 369.0 | 0 | 225,4 | 0 | Замена урн на новые | % | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 128,3 | 0 | 86,3 | 0 | Навес над входом | % | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 869,4 | 0 | 665,0 | 0 | Уборка территорий от муссора | % | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 0 | 0 | 179,9 | 0 | Покос | % | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 33,7 | 0 | 33,8 | 0 | Опашка | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 0,0 | 0 | 154,0 | 0 | Вывоз ТКО | % | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 80 | 0 | 0.0 | 0 | Закупка инвентаря краски | % | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения     Рощинский | 350,0 | 0 | 0.0 | 0 | Вывоз Мусора, (субботник) | % | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 0,0 | 0 | 48,0 | 0 | Установка биотуолетов | шт | 8 | 8 | 8 |
| 25. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 305,6 | 0 | 402,9 | 0 | Дезобработка территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 0,0 | 0 | 1295,6 | 0 | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров (асфальтирование) | % | 100 | 100 | 100 |
| 27. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 150.0 | 0 | 76,1 | 0 | Закупка ГСМ антифриз |  |  |  |  |
| 28. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 0,0 | 0 | 44.1 | 0 | Закупка триммера, бензопилы,  опрысивателей | шт |  |  |  |
| 29. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 2379,5 | 0 | 1108,1 | 0 | Забор школа | М.п |  |  |  |
| 30. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 0,0 | 0 | 137,2 | 0 | Авто вышка | % | 100 | 100 | 100 |
| 31. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 0,0 | 0 | 5,0 | 0 | Кадастровые работы | % | 100 | 100 | 100 |
| 32. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населени | 0,0 | 0 | 599,1 | 0 | Опиловка | % | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | | 14390,3 | 0 | 12789,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Разработчик: Волков В.Н. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Культурная жизнь» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1006 3300020000  1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения поселка Рощинский:  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День памяти и скорби»  «День семьи, любви и верности»  «День Волжского района»  Сельско-хозяйственная ярмарка  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем  Проведение спектаклей на сцене ГДО | 4 830,0 | 3 163,81 | Проведение культурно-досуговых мероприятий в гп Рощинский | 3 163,81 |
| 2. Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, марок  Публикация в газете «Волжская новь»,  Издание «Губерния» | 384,69 | 210,53 |  | 210,53 |
| 3.Оказание транспортных услуг | 614,9 | 451,34 |  | 451,34 |
| 4. Закупки (цветы) | 63,25 | 63,25 |  | 63,25 |
| **Итого по муниципальной программе** | 5 893,23 | 3 888,93 |  | 3 888,93 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-20120 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя на 2020 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 4 830,0 |  | 3 163,81 |  | Проведение на территории городского поселения Рощинский культурно-досуговых мероприятий ежегодно:  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День памяти и скорби»  «День семьи, любви и верности»  «День Волжского района»  Сельско-хозяйственная ярмарка  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем  Проведение спектаклей на сцене ГДО | Чел. | 0 | 35,7 | 35,7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Информационные мероприятия | 384,69 |  | 210,53 |  | Публикация мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия. Техническое обеспечение праздничных мероприятий. | % | 100 | 100 | 100 |
| Публикация материалов в газете «Волжская новь» | % | 100 | 100 | 54,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 63,25 |  | 63,25 |  | Закупки (цветы) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 614,9 |  | 451,34 |  | Оказание транспортных услуг | % | 100 | 100 | 73,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5 893,23 |  | 3 888,93 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0707 3200020000  1. Организация и проведение молодёжных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  2. Организация и проведение волонтёрских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  3. Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  4. Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  5. Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодёжи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  6. Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы вместе» к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  7. Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – «День призывника», доставка допризывной молодёжи в районный военкомат Волжского района Самарской области |  |  | Повышение уровня патриотической активности молодёжи |  |
| 257 0707 3200020000  8. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  9. Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодёжи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  10. Проведение «Всероссийского дня молодёжи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  10. Оказание транспортных услуг | 200,2 | 94,74 |  | 94,74 |
| 257 0707 3200020000  12. Приобретение курток для юнармейского отряда | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | 365,2 | 254,74 |  | 254,74 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя на 2020 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Не требует финансирования |  | На требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;  Содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;  Содействие предпринимательской деятельности молодежи. | Чел. |  | 79 | 79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  | Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи;  Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности; | % |  | 1,8 | 1,8 |
| 3. | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;  Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;  Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи массой физической культуре и спорту;  Развитие молодежного художественного творчества;  Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;  Профилактика ассоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;  Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;  Пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде | Чел. |  | 200 | 153 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | 365,2 |  | 254,74 |  | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях «Молодой лев», «Рождественский бал». |  |  |  |  |
| Приобретение курток для юнармейского отряда |  |  |  |  |
|  | Оказание транспортных услуг |  |  |  |  |
|  | Итого: | 365,2 |  | 254,74 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Приложение № 7

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1101 3400020000  1. Питание спортсменов, участников соревнований | 140,0 | 80,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 80,0 |
| 257 1101 3400020000  2. Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия  - баскетбол (женщины),  - гиревой спорт,  - лёгкая атлетика,  - пляжный волейбол,  - городошный спорт,  - настольный теннис  - волейбол (женщины),  - дартс,  - волейбол (мужчины),  - мини-футбол детский,  - футзал | 614,9 | 561,28 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 561,28 |
| 257 1101 3400020000  3. Закупка спортивной формы для футбольной команды «Звезда-Рощинский» | 14,0 | 14,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 14,0 |
| 257 1101 3400020000 4.Приобретение спортивного инвентаря | 84,33 | 40,39 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 40,39 |
| 257 1101 3400020000 5.Аренда спортивного зала для занятия боксом | 57,0 | 57,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 57,0 |
| 257 1101 3400020000  6. Выполнение работ по ремонту спортивных площадок расположенных на территории городского поселения | 864,74 | 686,78 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 686,78 |
| 257 1101 3400020000  7. Проведение турниров | 224,03 | 189,56 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 189,56 |
| 257 1101 3400020000  8. Выполнение работ по ремонту и оборудованию спортивной площадки | 370,0 | 370,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 370,0 |
| 257 1101 3400020000  8. Выполнение работ по ремонту и заливке катка | 490,43 | 0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | 2 984,43 | 2 053,83 |  | 2 053,83 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя на 2020 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для занятий физической культуры и спорта среди различных возрастных групп и категорий граждан. | 1 582,74 |  | 1 003,44 |  | Количество принявших участие в мероприятиях | Чел. | 500 | 2000 | 1740 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие массового физкультурного достижения как средства оздоровления населения и укрепление здоровья средствами физических упражнений, вовлечение максимально возможного числа граждан | 1 401,69 |  | 1 050,39 |  | Количество систематически занимающихся спортом | Человек | 938 | 1500 | 1430 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2 984,43 |  | 2 053,83 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

Приложение № 9

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 04.10.2021 № 82

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский «Нулевой травматизм» на 2019-2021 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

**за 2020 год**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 11.Медицинские осмотры (обследования) работников | 43651,42 | 38498,00 | Выявление заболеваний, являющихся препятствием для прохождения муниципальной службы | 38498,00 |

Разработчик: Ощепкова Н.П. Подпись