|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РОЩИНСКИЙ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ВОЛЖСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  10 марта 2020 года № 13 |

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на период 2018-2020 года» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-2020 года (приложения №№ 4, 5, 6).

3. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 года (приложения №№ 7, 8, 9).

4. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 года (приложения №№ 10, 11, 12).

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Глава

городского поселения Рощинский С.В. Деникин

**Аналитическая записка**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2019 год**

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году планировалось финансирование 4 муниципальных программ.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 муниципальных программ (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на период 2018-2020 г.»;

2. «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 г.г;

3. «Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-2020 г.»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 г.г.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, запланированных на реализацию программ в 2019 году, составил 26 711,8 тыс. рублей, в том числе:

На финансирование программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский», способствующих повышению качества жизни населения и укреплению населенческого потенциала, в 2019 году было предусмотрено 21 770,0 тыс. рублей бюджетных средств, что составляет 77,64 % от общего объема бюджетных средств по программам.

На программу «Дети и молодежь - наше будущее» – 430,7 тыс. рублей или 1,54 %.

На программу «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» – 3 737,6 тыс. рублей или 13,33 %.

На программу «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» - 2 101,2 тыс. рублей, что составляет 7,49% от общего объема.

По результатам реализации муниципальных программ за 2019 год проведены интегральная и комплексная оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы городского поселения от 01 ноября 2013 № 32а.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) оценку степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

2) оценку степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

3) оценку степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

По степени достижения цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2019 год составляет 86,77 %. Показатели, предусмотренные программами:

- объем асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский;

- количество установки газонных ограждений на дворовой территории поселения;

- количество мигающих светофоров и дорожных знаков;

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования;

- количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в мероприятиях для молодежи;

- количество районных мероприятий, в которых участвует молодежь поселения;

- количество организованных мероприятий патриотической направленности;

- удельный вес жителей поселка, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- удовлетворенность населения условиями для занятия физической культуры и спорта;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в поселении;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах всех уровней власти;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля всех отремонтированных пешеходных тротуаров с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности пешеходных, не отвечающих нормативным требованиям дорог;

- доля граждан городского поселения Рощинский, занимающихся в любительских объединениях и клубах по интересам;

и другие.

По итогам реализации МП за отчетный год по программам выполнены показатели (индикаторы) частично.

По степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2019 году было предусмотрено 7 300,1 тыс. рублей, после внесений изменений в бюджет поселения были соответственно внесены изменения и в МП, что составило сумму 28 039,4 тыс. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически исполнено – 26 711,8 тыс. рублей, что составляет 95,27 %.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 4 муниципальным программам из 4.

Все муниципальные программы по степени эффективности распределены по следующим группам:

- эффективной при 

По итогам интегральной оценки эффективности реализации МП за 2019 год, проведенной администрацией городского поселения, сделан вывод, что 4 МП являются **эффективными.**

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

**Рейтинг муниципальных программ за 2019 год**

**по итогам интегральной оценки эффективности их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы городского поселения Рощинский | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм) | **Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)** | *Справочно за 2018 год* | |
| *Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)* | *Место в рейтинге МП* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее значение по всем МП** | | | | | ***1*** | ***1*** |  |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ** | | | | | | | |
| 1. | МП «Благоустройство территории городского поселения Рощинский на период 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *1* |
| 2. | МП "Культурная жизнь городского поселения Рощинский на период 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *3* |
| 3. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на период 2018-2020 годы" |  |  |  |  | *0,9* | *2* |
| 4. | МП "Дети и молодежь – наше будущее на период 2018-2020 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | *1* | *4* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

МП сохранили показатель интегральной оценки на уровне прошлого 2018 года.

Для проведения комплексной оценки кроме показателя интегральной оценки эффективности реализации МП учитывается показатель эффективности использования средств бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения установлено соответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств района бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета поселения.

При реализации МП в 2019 году использовались средства бюджета городского поселения Рощинский и дотации районного бюджета.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2019 год показал ряд недостатков в работе с ними, которые необходимо учесть в МП, разработанных на период 2018-2020 гг.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ поселения в 2020 году.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета поселения", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальных программ.

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 73,4 | 25,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский. | 25,0 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение комплекса работ по покосу | 713,5 | 357,8 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 357,8 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение асфальтобетонных работ | 10 716,2 | 10 716,2 | Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский. Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 10 716,2 |
| 257 0503 3100020000  Поставка и монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 354,9 | 354,9 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 354,9 |
| 257 0503 3100020000  Обустройство детской игровой площадки | 1 100,7 | 1 008,8 | Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 1 008,8 |
| 257 0503 3100020000  Установка газонных ограждений | 473,7 | 218,3 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский.  Повышение качества условий проживания населения гп. Рощинский | 218,3 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение комплекса работ по содержанию в чистоте детских игровых и спортивных площадок, находящихся на балансе администрации городского поселения Рощинский,уборка урн | 671,2 | 671,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 671,2 |
| 257 0503 3100020000  Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы,перчатки, спец одежда | 80,0 | 74,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский | 74,0 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по поставке и монтажу скамьи парковой и урн | 83,0 | 50,2 | Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 50,2 |
| 257 0503 3100020000  Вывоз мусорных баков от кладбище, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | 48,6 | 48,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 48,6 |
| 257 0503 3100020000  Очистка территории от снега | 940,0 | 940,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский | 940,0 |
| 257 0503 3100020000  Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 113,0 | 113,0 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения Рощинский. | 113,0 |
| 257 0503 3100020000  Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок по сбору ТКО | 1 266,6 | 1 266,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 1 266,6 |
| 257 0503 3100020000  Опашка границ городка от пожара | 41,7 | 41,7 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 41,7 |
| 257 0503 3100020000  Техническое обслуживание трактора | 90,6 | 90,6 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 90,6 |
| 257 0503 3100020000  Заправка трактора | 219,3 | 219,3 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 219,3 |
| 257 0503 3100020000  Оказание услуг по вывозу мусора | 193,2 | 193,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 193,2 |
| 257 0503 3100020000  Информационные щиты ТЕХНОПАРК | 243,1 | 243,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 243,1 |
| 257 0503 3100020000  Очистка нежелательной растительности д.14-6 | 934,2 | 934,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 934,2 |
| 257 0503 3100020000  Ремонт старых спорт площадок (скейтпарк) | 1 736,7 | 1 727,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 1 727,9 |
| 257 0503 3100020000  Оказание услуг по ремонту постамента монументального сооружения «Танк» | 897,9 | 897,9 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 897,9 |
| Закупка велосипеда | 16,1 | 16,1 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 16,1 |
| Закупка хозтоваров | 14,2 | 14,2 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 14,2 |
| Приобретение и поставка снегоуборочной техники и навесного оборудования | 748,2 | 718,3 | Улучшение санитарного состояния территории гп Рощинский.  Повышение уровня благоустроенности и безопасности территории городского поселения | 718,3 |
| Итого по муниципальной программе | 21 770,0 | 20 941,1 |  | 20 941,1 |

Разработчик Горбаченко В.Н. Подпись

28.02.2020 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 2019 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 671,2 | 0 | 671,2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по уборке детских и спортивных площадок на территории гп Рощинский | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Оказание услуг по уборке территории гп Рощинский | м2 | 52 130 | 52 130 | 52 130 |
| Отчистка урн от мусора. | шт. | 84 | 84 | 84 |
| 2. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 73,4 | 0 | 25,00 | 0 | Проведение акарицидных дезинсекционных обработок мест, часто посещаемых населением | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обработок | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Выполнение работ по акарицидной обработке, деритизации и дезинсекции территории гп Рощинский | Га | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 934,2 | 0 | 934,2 | 0 | Очистка нежелательной растительности д.14-6Очистка нежелательной растительности д.14-6 | м2 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 |
| Очистка нежелательной растительности д.14-6 | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 473,7 | 0 | 218,3 | 0 | Установка газонных ограждений | м. | 400 | 400 | 400 |
| Установка газонных ограждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский | 10 716,2 | 0 | 10 716,2 | 0 | Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение асфальтобетонных работ на территории гп Рощинский | м2 | 3620 | 3620 | 3620 |
| 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории гп Рощинский |  |  |  |  | Установка камер видеонаблюдения | шт. |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения | Срок поставки и установка (дней) |  |  |  |
| 7. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 354,9 | 0 | 354,9 | 0 | Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | кв.м. | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Поставка, монтаж дорожных знаков на территории гп Рощинский, нанесение доро- жной разметки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 1 100,7 | 0 | 1 008,8 | 0 | Обустройство детской игровой площадки | % | 100 | 100 | 100 |
| Обустройство детской игровой площадки | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 243,1 | 0 | 243,1 | 0 | Информационные щиты ТЕХНОПАРК | шт. | 37 | 37 | 37 |
| Информационные щиты ТЕХНОПАРК | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 113,00 | 0 | 113,00 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | шт. | 41 | 41 | 41 |
| Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 80,00 | 0 | 74,00 | 0 | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, спец.одежды | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | 48,6 | 0 | 48,6 | 0 | Вывоз мусорных баков от кладбище, крупногабаритного мусора и проведению дезинсекции мест расположения | % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 940,0 | 0 | 940,0 | 0 | Очистка территории от снега | Кв.м | 76 260 | 76 260 | 76 260 |
| 14. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 1 736,7 | 0 | 1 727,9 | 0 | Ремонт старых спорт площадок  Скейтпарк | % | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 897,9 | 0 | 897,8 | 0 | Оказание услуг по ремонту постамента монументального сооружения «Танк» | % | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 83,0 | 0 | 50,2 | 0 | Замена урн на новые | % | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 219,3 | 0 | 219,3 | 0 | Заправка трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 90,6 | 0 | 90,6 | 0 | Техническое обслуживание трактора | % | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 1 266,6 | 0 | 1 266,6 | 0 | Ограждение контейнерных площадок | % | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 193,2 | 0 | 193,2 | 0 | Оказание услуг по вывозу мусора | % | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 713,5 | 0 | 357,8 | 0 | Покос | % | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 41,7 | 0 | 41,7 | 0 | Опашка | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 16,1 | 0 | 16,1 | 0 | Закупка велосипеда | % | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 14,2 | 0 | 14,2 | 0 | Закупка хозтоваров | % | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Повышения уровня благоустроенности и безопасности территории гп Рощинский | 748,2 |  | 718,3 |  | Приобретение и поставка снегоуборочной техники и навесного оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО | 21 770,0 |  | 20 941,1 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Горбаченко В.Н. Подпись

28.02.2020 г.

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Благоустройство территории городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции территории гп Рощинский | 25,0 | 73,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Оказание услуг по обустройству детской игровой площадки территории гп Рощинский | 1 008,8 | 1 100,7 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 |
| 4. | Выполнение комплекса работ по покосу на территории гп Рощинский | 357,8 | 713,5 | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 357,8 |
| 5. | Выполнение асфальтобетонных работ в гп Рощинский | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 | 10 716,2 |
| 6. | Ремонт старых спортивных площадок | 1 727,9 | 1 736,7 | 1 727,9 | 1 727,9 | 1 727,9 | 1 727,9 | 1 727,9 | 1 727,9 |
| 7. | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории гп Рощинский | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 354,9 |
| 8. | Установка газонных ограждений на территории гп Рощинский | 218,3 | 473,7 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
| 9. | Выполнение комплекса работ по уборке территории гп Рощинский, уборка урн | 671,2 | 671,2 | 671,2 | 671,2 | 671,2 | 671,2 | 671,2 | 671,2 |
| 10. | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| 11. | Приобретение хоз.инвентаря, садовой техники, мешков для мусора, снеговые лопаты, лампы, перчатки, спец.одежды | 88,2 | 94,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 12. | Вывоз мусорных баков от кладбища, крупногабаритного мусора (субботник) | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 13. | Очистка территории гп Рощинский от снега | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 |
| 14. | Поставка и установка скамейки парковые,урны | 50,2 | 83,0 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 15. | Приобретение навесного оборудования | 718,3 | 748,2 | 718,3 | 718,3 | 718,3 | 718,3 | 718,3 | 718,3 |
| 16. | Вывоз ТКО | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| 17. | Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 18. | Ремонт памятника «Танк» | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 897,9 |
| 19. | Приобретение велосипеда | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 20. | Очистка от нежелательной растительности | 934,2 | 934,2 | 934,2 | 934,2 | 934,2 | 934,2 | 934,2 | 934,2 |
| 21. | Приобретение Информационные щиты ТЕХНОПАРК | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| 22. | Приобретение ГСМ (заправка трактора) | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
| 23. | ТО Трактора | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 24. | Обустройство контейнерных площадок | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 | 1 266,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | 20 941,1 | 21 770,0 | 20 941,1 | 20 941,1 | 20 941,1 | 20 941,1 | 20 941,1 | 20 941,1 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Культурная жизнь» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1006 3300020000  1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения поселка Рощинский:  «30-летие вывода советских войск из Афганистана»  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День памяти и скорби»  «День семьи, любви и верности»  «День Волжского района»  Сельско-хозяйственная ярмарка  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем  Проведение спектаклей на сцене ГДО | 2 870,89 | 2 411,32 | Проведение культурно-досуговых мероприятий в гп Рощинский | 2 411,32 |
| 2. Приобретение маркированных и не маркированных конвертов, марок  Публикация в газете «Волжская новь»,  Издание «Губерния» | 350,0 | 350,0 |  | 350,0 |
| 3.Оказание транспортных услуг | 453,42 | 453,42 |  | 453,42 |
| 4. Закупки (цветы, телевизор) | 63,25 | 63,25 |  | 63,25 |
| **Итого по муниципальной программе** | 3 737,56 | 3 277,99 |  | 3 277,99 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г. Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-20120 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 2019 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан | 2 870,89 |  | 2 411,32 |  | Проведение на территории городского поселения Рощинский культурно-досуговых мероприятий ежегодно:  «30-летие вывода советских войск из Афганистана»  «День защитника Отечества»  «Масленица»  «День Победы» 9 мая  «День защиты детей»  «День памяти и скорби»  «День семьи, любви и верности»  «День Волжского района»  Сельско-хозяйственная ярмарка  «День пожилого человека»  «День матери»  «День инвалида»  «День поселка»  «Новый год»  Проведение встреч руководителей с должностными лицами администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем  Проведение спектаклей на сцене ГДО | Чел. | 0 | 35,7 | 35,7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Информационные мероприятия | 350,0 |  | 350,0 |  | Публикация мультимедийного издания для культурно-массового мероприятия. Техническое обеспечение праздничных мероприятий. | % | 100 | 100 | 100 |
| Публикация материалов в газете «Волжская новь» | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан |  |  |  |  | Закупки (цветы, телевизор) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание максимально-благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан |  |  |  |  | Оказание транспортных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 737,56 |  | 3 277,99 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г.

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Культурная жизнь городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (23 февраля) | 158,7 | 258,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 258,7 | 158,7 | 158,7 |
| 2. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Новый год) | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| 3. | Организация обеспечение праздничного мероприятия 30-ти летие вывода войск Афганистанан | 74,5 | 125,3 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 125,3 | 74,5 | 74,5 |
| 4. | Организация и проведение официально-представительских мероприятий и заседаний | 228,0 | 236,3 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 236,3 | 228,0 | 228,0 |
| 5. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (Масленица) | 200,6 | 300,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 300,6 | 200,6 | 200,6 |
| 6. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (9 Мая день Победы) | 419,1 | 419,1 | 419,1 | 419,1 | 419,1 | 419,1 | 419,1 | 419,1 |
| 7. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (1 июня День защиты детей) | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 8. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День семьи, любви и верности) | 29,1 | 30,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 30,5 | 29,1 | 29,1 |
| 9. | Организация обеспечение мероприятия (День скорби) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День поселка) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 11. | Организация обеспечение праздничного мероприятия (День матери) | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 12. | Организация обеспечение мероприятия (День инвалида) | 36,1 | 48,2 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 48,2 | 36,1 | 36,1 |
| 13. | Предоставление печатной площади «Волжская новь» | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| 14. | Публикация ГТРК «Губерния» | 80,0 | 80,0 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15. | Приобретение подарков ко дню пожилого человека  Приобретение подарков ко дню инвалида | 273,0 | 433,4 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 433,4 | 273,0 | 273,0 |
| 16. | Закупка цветов к праздничным мероприятиям | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 17. | Оказание транспортных услуг | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 | 386,7 |
| 18. | Представления (спектали) | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 19. | Приобретение елочных игрушек и елки | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 20. | Приобретение телевизора | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 21. | Закупка флагов | 17,0 | 43,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 43,6 | 17,0 | 17,0 |
| 22. | Заливка катка | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 3 277,9 | 3 737,6 | 3 277,9 | 3 277,9 | 3 277,9 | 3 737,6 | 3 277,9 | 3 277,9 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 7

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 0707 3200020000  1. Организация и проведение молодёжных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  2. Организация и проведение волонтёрских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  3. Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  4. Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  5. Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодёжи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  6. Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы вместе» к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  7. Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – «День призывника», доставка допризывной молодёжи в районный военкомат Волжского района Самарской области |  |  | Повышение уровня патриотической активности молодёжи |  |
| 257 0707 3200020000  8 Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях «Молодой лев», «Рождественский бал», пошив народных костюмов. Пошив футболок, бейсболок с символикой Рощинского. Оказание транспортных услуг | 430,66 | 422,39 | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | 422,39 |
| 257 0707 3200020000  9. Участие в акции «Георгиевская ленточка» - «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  10. Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодёжи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| 257 0707 3200020000  11. Проведение «Всероссийского дня молодёжи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Повышение уровня патриотической активности молодёжи | Не требует финансирования |
| **Итого по муниципальной программе** | 430,66 | 422,39 |  | 422,39 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

«Дети и молодёжь – наше будущее» городского поселения Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 2019 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Не требует финансирования |  | На требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;  Содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;  Содействие предпринимательской деятельности молодежи. | Чел. |  | 79 | 79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  | Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи;  Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности; | % |  | 1,8 | 1,8 |
| 3. | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;  Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;  Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи массой физической культуре и спорту;  Развитие молодежного художественного творчества;  Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;  Профилактика ассоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;  Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;  Пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде | Чел. |  | 200 | 153 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Интеграция молодежи в социокультурные отношения | 430,69 |  | 422,39 |  | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях «Молодой лев», «Рождественский бал», пошив народных костюмов. |  |  |  |  |
| Пошив футболок, бейсболок с символикой Рощинского. |  |  |  |  |
|  | Оказание транспортных услуг |  |  |  |  |
|  | Итого: | 430,69 |  | 422,39 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г.

Приложение № 9

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Дети и молодежь – наше будущее на период 2018-2020 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Организация и проведение молодежных субботников | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. | Организация и проведение волонтерских и добровольческих акций: организация субботников, посадка деревьев «Дерево-память» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 4. | Организация работы по профилактике неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 5. | Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 6. | Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию в общество молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, акция – «Мы – вместе»  к Международному Дню инвалида | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 7. | Участие в районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятиях - «День призывника», доставка допризывной молодежи в районный военкомат Волжского района Самарской области, «День района», пошив народных костюмов. |  |  |  |  | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 8. | Пошив бейсболок, футболок с символикой Рощинского |  |  |  |  | 76,3 | 76,3 | 786,3 | 76,3 |
| 9. | Оказание транспортных услуг | 422,4 | 430,7 | 422,4 | 422,4 | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 |
| 10. | Участие в акции  «Георгиевская ленточка» -  «Я помню. Я горжусь!» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 11. | Проводить беседы противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 12 | Проведение «Всероссийского дня молодежи» | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | Итого по муниципальной программе | 422,4 | 430,7 | 422,4 | 422,4 | 646 | 646 | 646 | 646 |

Ведущий специалист Подпись

Приложение № 10

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Источник финансирования за счет бюджета городского поселений Рощинский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования  на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 257 1101 3400020000  1. Питание спортсменов, участников соревнований | 112,0 | 108,5 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 108,5 |
| 257 1101 3400020000  2. Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия  - баскетбол (женщины),  - гиревой спорт,  - лёгкая атлетика,  - пляжный волейбол,  - городошный спорт,  - настольный теннис  - волейбол (женщины),  - дартс,  - волейбол (мужчины),  - мини-футбол детский,  - футзал | 840,17 | 840,17 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 840,17 |
| 257 1101 3400020000  3. Закупка спортивной формы для футбольной команды «Звезда-Рощинский», спортивного инвентаря | 67,51 | 54,87 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 54,87 |
| 257 1101 3400020000 4.Организация и проведение традиционных соревнований по мотокроссу, посвященных Памяти воинов интернационалистов локальных войн | 300,0 | 300,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 300,0 |
| 257 1101 3400020000 5.Аренда спортивного зала для занятия боксом | 57,0 | 57,0 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 57,0 |
| 257 1101 3400020000  6. Выполнение работ по сервисному обслуживанию футбольного поля с искусственной травой | 680,0 | 676,6 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 676,6 |
| 257 1101 3400020000  7. Проведение турниров | 44,52 | 33,17 | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счёт привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни. | 33,17 |
| **Итого по муниципальной программе** | 2 101,20 | 2 070,31 |  | 2 070,31 |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г.

Примечание. В [графе 3](file:///C:\Zag-2\Desktop\ÐÐ²Ð³ÑÑÑ\ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð¾Ðº%20Ð¿Ð¾%20Ð¼ÑÐ½.%20Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼%20doc.doc#Par570) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей

Приложение № 11

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 года

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница   изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируе-мое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя на 2019 год |
| Бюджет городского поселения  Рощинский | Другие источники | Бюджет городского поселения Рощинский | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание максимально-благоприятных условий для занятий физической культуры и спорта среди различных возрастных групп и категорий граждан. | 1 019,68 |  | 1 003,54 |  | Количество принявших участие в мероприятиях | Чел. | 500 | 2000 | 1740 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие массового физкультурного достижения как средства оздоровления населения и укрепление здоровья средствами физических упражнений, вовлечение максимально возможного числа граждан | 1 081,52 |  | 1 066,77 |  | Количество систематически занимающихся спортом | Человек | 938 | 1500 | 1430 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2 101,20 |  | 2 070,31 |  |  |  |  |  |  |

Разработчик Семина М.И. Подпись

24.01.2020 г.

Приложение № 12

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 10.03.2020 № 13

**Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы**

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский на 2018-2020 года

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Рощинский

Источник финансирования: Бюджет городского поселения

(бюджетные средства, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования  по муниципальной программе   (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) |
| 1. | Закупка спортивной формы и инвентаря | 67,51 | 67,51 | 54,8 | 54,8 | 114,5 | 114,5 | 91,9 | 91,9 |
| 2. | Питание спортсменов, участников соревнований | 112,0 | 112,0 | 108,5 | 108,5 | 224,0 | 224,0 | 220,5 | 220,5 |
| 3. | Транспортная доставка жителей городского поселения на спортивные мероприятия | 840,2 | 840,2 | 840,2 | 840,2 | 1 710,6 | 1 710,6 | 1 645,5 | 1 645,5 |
| 4. | Проведение МОТОКРОССА | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5. | Аренда спортивного зала | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| 6. | Ремонт спортивных площадок | 680,0 | 680,0 | 676,6 | 676,6 | 1 247,0 | 1 247,0 | 1 247,0 | 1 247,0 |
| 7. | Проведение турниров | 44,5 | 44,5 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 44,5 | 33,2 | 33,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2 101,2 | 2 101,2 | 2 070,3 | 2 070,3 | 3 943,3 | 3 943,3 | 3 852,1 | 3 852,1 |

Ведущий специалист Подпись