АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 августа 2017 года № 56

Об утверждении Порядка формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 закона  Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в целях совершенствования единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации муниципальных программ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (прилагается).

2. Считать утратившими силу с 01.09.2018 года:

- постановление главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 01.11.2013 г. № 32а «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление на официальном сайте городского поселения Рощинский.

# Глава

# городского поселения Рощинский                                                                    С.В. Деникин

Утвержден

постановлением Администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 30.08.2017 № 56

ПОРЯДОК

формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

на территории гороДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

## Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:

- муниципальная программа, МП – взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающий эффективное решение экономических, социальных и иных проблем развития городского поселения Рощинский;

- заказчик МП – Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

- ответственный исполнитель (разработчик) МП – определяемые заказчиком МП сотрудник Администрации городского поселения Рощинский и/или муниципальное учреждение, отвечающее за разработку и согласование проекта постановления Администрации городского поселения Рощинский об утверждении МП и обеспечивающие реализацию МП;

- участник –Администрация городского поселения Рощинский,;

- бюджет действующих обязательств, БДО – ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами городского поселения Рощинский, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых актов городского поселения Рощинский;

- бюджет принимаемых обязательств, БПО – ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами городского поселения Рощинский, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых актов;

- индикаторы результативности МП – измеряемый количественный и/или качественный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка исполнения бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов;

- иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.3. МП разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, концепции социально-экономического развития Самарской области, прогноза социально-экономического развития городского поселения Рощинский.

1.4. МП разрабатываются сроком на три года. МП являются основанием для формирования расходов бюджета городского поселения Рощинский на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

1.6. Процедуры, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и составлением отчетности МП, не урегулированные настоящим Порядком, реализуются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рощинский.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по формированию, утверждению, реализации и проведению оценки эффективности реализации МП в установленных сферах деятельности осуществляют ответственные специалисты закрепленные распоряжением главы городского поселения Рощинский.

1.8. Основными этапами процесса формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации МП являются:

- разработка концепции МП, формулировка проблем;

- разработка и формирование проекта МП и сопутствующих документов;

- утверждение МП;

- реализация и контроль над ходом выполнения МП;

- подготовка и представление отчетов о реализации МП;

- оценка результативности и эффективности реализации МП;

- принятие решения о продолжении, корректировке или прекращении реализации МП на основе её эффективности.

## Принятие решений о разработке МП

2.1. Инициаторами предложений о разработке МП могут выступать депутаты Собрания представителей городского поселения Рощинский, глава городского поселения Рощинский.

2.2. Отбор предложений для программной разработки и их решения на местном уровне определяется следующими критериями:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации;

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Самарской области;

- соответствие прогнозу социально-экономического развития городского поселения Рощинский;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

- значимость проблемы для территории городского поселения Рощинский, комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

- направленность на реформирование сферы, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание и т.д.

2.3. Разработке проекта не действовавшей ранее МП предшествует разработка концепции МП, осуществляемая ответственным исполнителем (разработчиком) МП, определяемыми распоряжением главы городского поселения Рощинский по соответствующему направлению деятельности. Для действующих МП и предлагаемых для разработки на новый период реализации разработка концепций МП не требуется.

Концепция разрабатывается для МП, планируемых к принятию, начиная с 2018 года.

2.4. Концепция МП должна содержать:

- определение приоритетов государственной политики и органов местного самоуправления в соответствующей сфере, охватываемой МП;

- изложение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой МП, включая анализ причин их возникновения, анализ исходной (текущей) ситуации, анализ нормативной правовой базы;

- предлагаемый механизм реализации решения проблем, обозначенных в МП;

- определение целей МП, показателей, характеризующих достижение поставленных целей;

- оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;

- оценка вероятности привлечения федеральных, областных средств на достижения поставленных целей МП.

2.5. Концепции МП, предлагаемых к реализации очередного финансового года, направляются ответственным исполнителем (разработчиком) МП в срок до 20 июня текущего года на рассмотрение Главе городского поселения Рощинский.

2.6. На основе концепций программ, формируется перечень программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года.

Перечень программ разрабатывается в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку в срок до 30 сентября текущего года, утверждается постановлением Администрации городского поселения Рощинский и является основанием для разработки проектов МП.

2.7. Постановление Администрации городского поселения Рощинский об утверждении перечня МП размещается на официальном сайте городского поселения.

## Разработка (формирование) МП

3.1 Ответственный исполнитель (разработчик) МП, ответственный за подготовку и согласование проекта постановления Администрации городского поселения Рощинский об утверждении МП (далее – проект МП), назначается на основании Реестра муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации городского поселения Рощинский.

3.2. Ответственный исполнитель (разработчик) обязан организовать разработку проекта МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Макетом МП (Приложение 2, Приложение  3 к настоящему Порядку), объемом бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию МП, согласованной концепцией в части МП.

3.3. В отдельных случаях проекты МП могут отличаться от Макета МП. Такие случаи могут быть обусловлены требованиями, предъявляемыми органами исполнительной власти Самарской области либо федеральными органами исполнительной власти к наличию в МП дополнительных сведений.

3.4. Планирование и согласование объемов расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского поселения Рощинский на реализацию МП, производится в соответствии с планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета городского поселения Рощинский на очередной финансовый год и плановый период, утверждённого Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

3.5. Обоснованием объемов расходов на мероприятия МП, осуществляемых за счет средств бюджета городского поселения, являются расчеты, выполняемые и согласовываемые в соответствии с планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета.

3.6. Ответственный исполнитель (разработчик) в срок до 30 августа предоставляет на рассмотрение ведущему специалисту (главному бухгалтеру) подробный расчет затрат (на основании не менее трех коммерческих предложений) на реализацию каждого программного мероприятия (Приложение 4 к настоящему Порядку). Ведущий специалист (главный бухгалтер) в течение 5 рабочих дней осуществляет согласование финансовых показателей. Ответственный исполнитель (разработчик) формирует перечень мероприятий МП в срок до 20 сентября текущего года.

3.7. Перечень мероприятий МП (Приложение 4 к настоящему Порядку), которые входят в действующие МП и предлагаемые к реализации МП с очередного финансового года, с указанием объемов финансирования МП за счет средств бюджета городского поселения Рощинский, направляется на рассмотрение главе городского поселения Рощинский.

3.8. Перечень мероприятий МП утверждается постановлением главы городского поселения Рощинский в срок до 30 сентября текущего года.

3.9. После утверждения муниципальной программы:

а) муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) направляет ответственному специалисту для включения ее в реестр муниципальных программ и ведущему специалисту (главному бухгалтеру) - для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

б) муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) организует размещение в сети Интернет текста муниципальной программы на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский.

3.10. После принятия бюджета городского поселения Рощинский на очередной финансовый год и плановый период Собранием представителей городского поселения городского поселения МП подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

## Реализация и контроль за ходом исполнения МП

4.1. Текущее управление реализацией МП осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП.

Ответственный исполнитель (разработчик) несет ответственность за реализацию МП, достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности МП, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение МП.

4.2. Ответственные исполнители (разработчики) для проведения текущего мониторинга реализации МП осуществляют сбор информации об исполнении мероприятий МП, осуществляет сверку финансовых показателей с финансированием, и формируют отчет согласно Приложению 5 к настоящему Порядку исполнении МП в срок:

- по итогам 1 квартала – в срок до 15 апреля отчетного года;

- по итогам полугодия – в срок до 15 июля отчетного года;

- по итогам 9 месяцев – в срок до 15 октября отчетного года;

- по итогам года – в срок до 5 марта года, следующего за отчетным.

4.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, осуществляется сопоставлением достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

4.4. Пакет документов для оценки эффективности реализации МП предоставляется ответственным исполнителем (разработчиком)  должен содержать:

- подробную пояснительную записку с анализом исполнения (невыполнения) натуральных и стоимостных показателей;

- отчет (за 1 квартал, полугодовой, по итогам 9 месяцев или годовой, форма отчета произвольная) об исполнении МП;

- сводную оценку эффективности реализации МП (по итогам года) по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.

4.5. С целью сверки фактического и кассового исполнения по реализации МП ответственный исполнитель (разработчик) в сроки, определенные пунктом 4.2 настоящего Порядка, для ответственных исполнителей (разработчиков) МП, направляют ведущему специалисту (главному исполнителю) отчет по исполнению МП (Приложение 5 к настоящему Порядку).

4.6. Ведущий специалист (главный бухгалтер) готовит сводную информацию о ходе реализации МП, содержащую оценку эффективности реализации МП (по итогам года) и представляет ее на рассмотрение главе городского поселения Рощинский по соответствующему направлению в срок:

-  по итогам года – в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным.

4.7. В случае если по оценке эффективности МП неэффективна и нерезультативна, ведущий специалист (главный бухгалтер) вносит предложение главе городского поселения Рощинский о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию МП или о досрочном прекращении ее реализации. В отдельных случаях решение о досрочном прекращении реализации МП может быть принято в случае досрочно достигнутых результатов в ходе реализации МП.

4.8. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, досрочном прекращении или продлении срока реализации МП принимается главой городского поселения Рощинский.

После принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований ответственным исполнителем (разработчиком) осуществляется подготовка проекта постановления Администрации городского поселения Рощинский о внесении изменений в постановление Администрации, городского поселения, утверждающее МП.

При продлении срока реализации МП ответственный исполнитель (разработчик) осуществляет подготовку необходимых документов в соответствии с п. 3.2-3.8 настоящего Порядка.

4.9. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию МП или досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих МП договоров, в бюджете городского поселения Рощинский предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных договоров, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их расторжении.

4.10. Ведущий специалист (главный бухгалтер) имеет право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) и/или соисполнителей МП при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации МП.

4.11. Годовой отчет о ходе реализации МП подлежит размещению на официальном сайте городского поселения Рощинский (Приложение 7 к настоящему Порядку).

## Внесение изменений и дополнений в МП (корректировка)

5.1. Ответственный исполнитель (разработчик) МП в случае необходимости уточняет показатели МП, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации МП, состав исполнителей.

5.2. Инициаторами изменения (корректировки) МП могут выступать:

- Собрание представителей городского поселения Рощинский;

- глава городского поселения городского поселения Рощинский;

- заместитель главы городского поселения Рощинский;

- ответственный исполнитель (разработчик), соисполнитель, участник МП.

5.3. Основаниями для внесения изменений в МП являются:

- внесение в МП дополнительных задач, и/или мероприятий;

- исключение из МП задач, мероприятий;

- изменения и/или уточнения целей, задач, мероприятий, натуральных показателей, целевых показателей индикаторов результативности, сроков реализации МП;

- изменение ответственного исполнителя (разработчика), соисполнителя, участника МП;

- увеличение или уменьшение бюджетных средств, необходимых для реализации МП, изменение источника финансирования;

- перераспределение бюджетных средств между мероприятиями;

- изменения в бюджетной классификации расходов;

- изменения в решении Собрания представителей городского поселения Рощинский о бюджете городского поселения, касающиеся вопросов финансирования МП;

- изменение действующего законодательства;

- наличие правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов МП.

5.4. Внесение изменений в МП является основанием для подготовки изменений в решение Собрания представителей городского поселения Рощинский о бюджете.

Внесение соответствующих изменений в муниципальную программу целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ (Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ от 30.09.2014 г.№ 09-05-05/48843).

## Методика оценки эффективности МП

6.1. Оценка эффективности и результативности реализации МП (далее – оценка эффективности МП) осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) по итогам года и всего периода реализации МП в целом.

6.2. Оценка эффективности МП производится ответственным исполнителем (разработчиком), согласовывается с главой городского поселения Рощинский по курируемому направлению и предоставляется ведущему специалисту (главному бухгалтеру) одновременно с годовым отчетом по реализации МП.

6.3. Ответственным исполнителем (разработчиком) муниципальной программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение цели и расходов по направлениям и источникам финансирования.

Ответственный исполнитель (разработчик) несет ответственность за достоверность данных о ходе реализации муниципальных программ.

6.4. Для оценки эффективности МП используются индикаторы результативности и объем бюджетных расходов за отчетный год.

6.5. Оценка осуществляется на предмет:

- достижения заявленных результатов реализации МП в денежном выражении;

- отклонения достигнутых целевых индикаторов эффективности (результативности) от плановых.

6.6. Проведение расчета выполнения индикатора результативности зависит от его заданной динамики на период реализации МП:

| Если положительным является сохранение или увеличение планового показателя (положительная динамика индикатора) | Если положительным является снижение планового показателя (отрицательная динамика индикатора) |
| --- | --- |
| Yi = Yf / Yp | Yi = 1 / (Yf / Yp) |

где:

Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;

Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;

Yi - выполнение i-го индикатора результативности.

Расчетные значения выполнения значений индикаторов имеют максимальное и минимальное ограничение:

если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;

если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

6.7. Оценка проводится с использованием следующих критериев:

- оценка степени достижения целей и решения задач МП, Q1;

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, Q2;

- оценка эффективности реализации бюджетных средств, Q3.

Общая эффективность и результативность МП (F) рассчитывается по формуле, согласно Приложению 8 к настоящему Порядку.

По значению показателя общей эффективности и результативности МП присваивается рейтинг эффективности реализации МП в отчетном году:

- высокая эффективность реализации при F > = 1,25;

- эффективная и результативная реализация (с тенденцией к повышению эффективности) при 1,25 > F > = 1,1;

- полноценная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) при 1,1 > F > = 0,9;

- удовлетворительная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) при 0,9 > F > = 0,8;

- неэффективная и нерезультативная реализация при F < 0,8.

Данная методика не предназначена для расчета эффективности и результативности реализации МП в разрезе участников МП.

6.8. Оценка эффективности реализации МП в целом за весь период реализации осуществляется аналогично оценке эффективности реализации МП за отчетный период.

6.9. Оценка эффективности МП оформляется ответственным исполнителем (разработчиками) МП.

6.10. Сводная оценка эффективности по всем МП осуществляется ведущим специалистом (главным бухгалтером) и включается в годовой отчет о ходе реализации МП.

7. Реестр муниципальных программ

- 7.1. Реестр муниципальных программ ведет ответственный специалист назначенный распоряжением главы городского поселения Рощинский, согласно Порядка ведения Реестра муниципальных программ, действующих на территории городского поселения Рощинский

7.2. Ответственный исполнитель (разработчик) направляет копию муниципальной программы в бумажном и электронном виде ответственному специалисту  для внесения  в Реестр муниципальной программы после утверждения в соответствии с настоящим Порядком.

7.3. К обязательным разделам Реестра муниципальных программ относятся:

- дата, номер нормативно-правового акта о разработке программы;

- наименование программы;

- дата, номер Постановления об утверждении программы;

- цели и задачи программы;

- целевые индикаторы и показатели;

- сроки реализации программы;

- объемы и источники финансирования программы;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности;

- дата формирования;

- подписи ответственного исполнителя.

## Приложение 1

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИ РОЩИНСКИЙ на период с          по

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата, номер нормативно-правового акта о разработке программы | Дата, номер Постановления об утверждении программы | Цели и задачи программы | Целевые индикаторы и показатели | Сроки реализации программы | Объемы и источники финансирования программы | Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Дата

Ответственный исполнитель						/______________/

## Приложение 2

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Титульный лист муниципальной программы (далее – МП)

Администрация городского поселения Рощинский ___________________________________________________________ наименование МП ____________________________________________________________ период реализации Рощинский - год

### 1. Паспорт МП (подпрограммы)

| Наименование МП (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Заказчик МП | Администрация городского поселения Рощинский |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП |  |
| Соисполнитель МП |  |
| Участник МП |  |
| Подпрограммы МП |  |
| Цели МП |  |
| Задачи МП |  |
| Целевые индикаторы и показатели МП |  |
| Срок реализации МП |  |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) |  |
| Основные ожидаемые результаты МП |  |

### 2. Текущее состояние

Данный раздел включает в себя:

- описание текущего состояния соответствующей сферы реализации МП;

- основные проблемы в соответствующей сфере;

- анализ и тенденции развития ситуации, возможные последствия;

- анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МП;

- прогноз развития соответствующей сферы, характеризующий изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики и других общественно значимых интересов и потребностей.

### 3. Цели, задачи и подпрограммы МП

Описание раздела состоит из формулировки цели и задач, решаемых в рамках МП, а также перечень подпрограмм МП и отдельных мероприятий МП.

Цель должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач МП (подпрограммы). Основным принципом формирования задач МП (подпрограммы) является конкретизация основных направлений достижения указанных целей МП (подпрограммы), посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

Задачи приводятся с указанием перечня подпрограмм и отдельных мероприятий МП, в рамках которых планируется достижение поставленной задачи, с указанием сроков реализации подпрограмм и отдельных мероприятий МП и ожидаемых результатов.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения при помощи сформулированных показателей (индикаторов).

### 4. Механизм реализации МП

### В данный раздел необходимо включать меры правового регулирования с приведением перечня нормативно-правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и/или конечных результатов программы. Также приводится обоснование основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов (если таковые планируются) согласно Приложению 1 к настоящему Макету.

### Раздел может включать:

### сведения о взаимосвязи основных мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями МП (подпрограммы);

### прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и/или физическим лицам, выполнения работ согласно Приложению 2 к настоящему Макету;

### перечень объектов капитального строительства в соответствии с Приложением 5 к настоящему Макету.

### 5. Ресурсное обеспечение МП

### Основным документом данного раздела является Приложение 3 к настоящему Макету, где указывается перечень программных мероприятий в табличной форме с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

### Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями, задачами, подпрограммами МП.

### 6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП

### В данном разделе приводится система индикаторов результативности в соответствии с Приложением 4 к настоящему Макету, количественно характеризующих ход реализации МП, решение основных задач и достижение целей МП. Показатели МП должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач МП. Используемые индикаторы результативности должны быть достоверны, т.е. способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы.

### В данном разделе приводятся целевые индикаторы результативности за предшествующие периоды деятельности и на плановый период, их значения с разбивкой по годам. В случае начала реализации с очередного финансового года не действовавшей ранее МП целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности могут не указываться.

### По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики и степени отражения индикатором результата достижения поставленных задач в рамках МП. В качестве определения значения удельного веса индикатора, возможно, использовать долю финансирования мероприятия, результат выполнения которого характеризует оцениваемый индикатор. Удельный вес индикатора программы может приводиться с разбивкой по каждому году реализации МП в случае необходимости. Сумма удельных весов по индикаторам МП и каждой подпрограммы должна равняться единице.

### 7. Прочее

На усмотрение ответственного исполнителя (разработчика) МП могут быть включены иные информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.

## Приложение 3

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

Планируемые результаты реализации муниципальной  программы (подпрограммы)

городского поселения Рощинский

___________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы  (подпрограммы)

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измере-ния Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации Бюджет городского поселения Рощинский Другие источники Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Задача 1 Показатель 1 Показатель 2 … 2. Задача 2 Показатель 1 Показатель 2 ... ...

## Приложение 4

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

Перечень мероприятий программы

_______________________________________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского поселения Рощинский.

Глава городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области											/_____________/

Ведущий специалист											/_____________/

## Приложение 5

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

Отчет о выполнении муниципальной программы городского поселения Рощинский

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _________________ 20__ года

Муниципальный заказчик ________________________________________________________________

Источник финансирования_________________________________________________________

| Порядковый № разделов и мероприятий Программы (подпрограммы) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель					Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

## Приложение 6

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИИ МП

Таблица 1

Определение степени достижения целей и решения задач МП

| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт | Уд вес, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение Q1 |  |  |  |  |

Таблица 2

Определение степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт | Уд вес, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение N1 = |  |  |  |  |
| 2. | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение N2 |  |  |  |  |
|  | Значение Q2 |  |  |  |  |

Таблица 3

Определение рейтинг эффективности реализации МП

| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | результат в соответствии с п.6.6 настоящего Порядка |

Ответственный исполнитель							/__________/

## Приложение 7

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

_________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _____________________________________________________________________________________________

Источник финансирования____________________________________________________________________________________________

(бюджетные средства, другие источники)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | За последний отчетный год | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинский (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения Рощинскийй (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель										Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. рублей.

## Приложение 8

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

Критерии, используемые при оценке эффективности реализации МП и порядок их расчета

| Критерии оценки эффективности Qi | Формула расчета |
| --- | --- |
| Оценка степени достижения целей и решения задач МП | Q1 |  |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм | Q2 |  |
| Оценка эффективности реализации бюджетных средств | Q3 |  |
| Общая эффективность и результативность МП | F |  |

Обозначения в формулах:

n – количество индикаторов в МП (подпрограмме);

–  фактическое значение i-го индикатора достижения целей и задач МП;

–  плановое значение i-го индикатора достижения целей и задач МП;

– структурный удельный вес i-го индикатора в МП;

–  фактическое значение j-го индикатора достижения целей и задач i-ой подпрограммы;

–  плановое значение j-го индикатора достижения целей и задач i-ой подпрограммы;

– структурный удельный вес j-го индикатора в i-ой подпрограммы;

Vk – фактический объем затрат бюджетных средств на реализацию МП (кассовое исполнение);

Vp – плановый объем затрат бюджетных средств на реализацию МП;

m – количество подпрограмм МП.

## Приложение 9

к Порядку формирования, утверждения, реализации и проведения

оценки эффективности муниципальных программ

на территории городского поселения Рощинский

СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИИ МП

Таблица 1

Определение степени достижения целей и решения задач МП

| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт | Уд вес, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение Q1 |  |  |  |  |

Таблица 2

Определение степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт | Уд вес, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение N1 = |  |  |  |  |
| 2. | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Значение N2 |  |  |  |  |
|  | Значение Q2 |  |  |  |  |

Таблица 3

Определение рейтинг эффективности реализации МП

| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |